## 1 INTRODUCCION
Proyecto | APLICATIVO WEB Y MOVIL DE GESTION DE PROCESOS INTERNOS PARA LA EMPRESA COMSITEC S.A.C - HUANCAYO - 2025
Empresa | CONSITEC SAC
Descripcion de la empresa | CONSITEC SAC ES UN EMPRESA DEDICADA A LA VENTA DE TECNOLOGIA OFRESIENDO UNA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS COMO LAPTOPS COMPUTADORAS IMPRESORAS.ENTRE OTROS.SU ENFOQUE ES PROPORCIONAL SOLUCIONES TECNOLOGICOS QUE SATISFAGAN LAS NESISIDADES DE SUS CLIENTES.78
Alcance ( Objetivo ) del proyecto | El proyecto tiene como objetivo desarrollar un aplicativo web y móvil que permita gestionar y optimizar los procesos internos de la empresa Comsitec S.A.C., integrando módulos para el control de usuarios, asignación de tareas, gestión de garantías y visualización de indicadores. Con esta herramienta se busca automatizar operaciones, reducir errores manuales y mejorar la eficiencia operativa mediante el acceso a información actualizada en tiempo real.
Integrantes | Herrera Marcelo, Junior Roman
TINEO OROSTO, Noel Erik
Requerimientos Funcionales | 1.- Login y autenticacion de usuarios
2.- Modulo de Privilegios
3.- Modulo de gestion de usuarios
4.- Modulo de Tareas
5.- Modulo de garantias

## 2 Roles
Roles del equipo de trabajo
Rol | Responsable(s) | Perfil
Product Owner | HERRERA MARCELO, Junior Roman | Analista y fullstack Developer: Encargado del levantamiento de requerimientos, priorización de funcionalidades y validación de los entregables con el cliente. Participa en el desarrollo tanto del backend como del frontend.
Scrum Master | TINEO OROSCO, NOEL ERIK | Desarrollador Fullstack y Coordinador Tecnico: Supervisa la aplicación de la metodología Scrum, gestiona los sprints y participa activamente en la codificación y pruebas del sistema.
Equipo Scrum | HERRERA MARCELO, Junior Roman TINEO OROSOCO NOEL ERIK | Equipo de desarrollo Full Stack. Responsable del análisis, diseño, programación, integración de base de datos, pruebas y documentación del aplicativo web y móvil.
Stakeholders | Representantes De la empresa Comsitec S.A.C | Usuarios clave y personal administrativo. Proporcionan los requerimientos funcionales y validan las funcionalidades desarrolladas.
Scrum Guidance Body | Docente asesor del proyecto | Asesor metodológico. Supervisa el cumplimiento del marco de trabajo Scrum y orienta el desarrollo del proyecto.
Vendedores | Personal del área de ventas de Comsitec S.A.C. | Usuarios operativos. Utilizan el aplicativo en la gestión diaria de tareas, garantías y reportes, brindando retroalimentación sobre su usabilidad y funcionalidad.

## 3 Product Backlog
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU-01 | Como usuario, quiero iniciar sesión con mis credenciales para acceder al sistema según mi rol asignado | LOGIN | COMPLETADO | 5 PTS | Sprint 1 | Alta | Funcionalidad escencial para el acceso
HU-02 | Como usuario deseo recuperar mi contraseña en caso de olvido para poder ingresar nuevamente | LOGIN | EN DESARROLLO | 3 PTS | Sprint 1 | Media | Se integrara vaidacion por Correo electronicop
HU-03 | Como administrador, quiero registrar nuevos usuarios para gestionar el acceso al sistema | USUARIOS | EN DESARROLLO | 4 PTS | Sprint 1 | Alta | Permite crear cuentas de empleados o tecnicos
HU-04 | Como administrador deseo asignar roles y permisos a cada usuario | PRIVILEGIOS | EN DESARROLLO | 4 PTS | Sprint 2 | Alta | Determinar el nivel de accesos según cargo
HU-05 | Como empleado quiero creary asignar tareas para organizar el trabajo diario | TAREAS | EN DESARROLLO | 5 PTS | Sprint 2 | Alta | Base del módulo de productividad.
HU-06 | Como usuario, deseo actualizar el estado de mis tareas (pendiente, en progreso). | TAREAS | PENDIENTE | 3 PTS | Sprint 2 | Alta | Vinculado al tablero Kanban del dashboard.
HU-07 | Como usuario, quiero adjuntar archivos o comentarios a mis tareas como evidencia | TAREAS | PENDIENTE | 4 PTS | Sprint 3 | Media | Permite registrar evidencias visuales.
HU-08 | Como técnico, deseo registrar productos con sus fechas de compra y vencimiento de garantí | GARANTIAS | PENDIENTE | 5 PTS | Sprint 3 | Alta | Control de productos vendidos con cobertura
HU-09 | Como técnico, quiero recibir alertas automáticas cuando una garantía esté próxima a vencer | GARANTIAS | PENDIENTE | 4 PTS | Sprint 3 | Alta | Incluye sistema de notificaciones automaticas
HU-10 | Como gerente, quiero visualizar estadísticas y reportes generales para evaluar rendimiento del personal y tareas. | DASHBOARD | PENDIENTE | 6 pts | Sprint 3 | Alta | Presentara graficos dinamicos y metricas globales
HU-11 | Como usuario, deseo generar reportes automáticos en PDF o Excel de mis tareas o garantías. | REPORTES | PENDIENTE | 3 Pts | Sprint 4 | Media | Descarga de informe automaticamente
HU-12 | Como administrador, quiero mantener un registro de todas las acciones para garantizar trazabilidad. | AUDITORIA | PENDIENTE | 4 PTS | Sprint 4 | Alta | Guarda logs de opeciones internas en Base de datos

## 4 Criterio de Aceptación
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
Identificador (ID) de la Historia | Criterio de aceptación | Comentario Adicional
HU-01
HU-02
HU-03
HU-04
HU-05
HU-06
HU-07
HU-08
HU-09
HU-10
HU-11
HU-12

## 5 Sprints
SPRINT BACKLOG 01
Product Backlog Item | Tarea | Responsable | Estimación Original (HORAS)
SPRINT BACKLOG 02
Product Backlog Item | Tarea | Responsable | Estimación Original (HORAS)
SPRINT BACKLOG 03
Product Backlog Item | Tarea | Responsable | Estimación Original (HORAS)

## 6 ESTIMACION - PRODUCT BACKLOG
ID | # | PRIORIDAD | DESCRIPCION | ESTIMACION
|  |  | TOTAL | 0
|  |  | # HORAS AL DIA POR TRABAJADOR | 0
|  |  | # TRABAJADORES | 0
|  |  | # HORAS TOTALES POR DIA | 0
|  |  | # DE DIAS DE TRABAJO | #DIV/0!

## 7 SEGUIMIENTO -SPRINT BACKLOG01
HISTORIA | TAREA | RESPONSABLE | TIEMPO ESTIMADO | ESTADO
NO INICIADA
NO INICIADA
NO INICIADA
NO INICIADA
NO INICIADA
NO INICIADA
NO INICIADA
NO INICIADA
NO INICIADA
NO INICIADA
NO INICIADA
NO INICIADA
NO INICIADA
NO INICIADA
NO INICIADA
NO INICIADA
|  | TOTAL | 0
|  | # HORAS AL DIA POR TRABAJADOR | 0
TRABAJADORES |  | # TRABAJADORES | 0
T01 |  | # HORAS TOTALES POR DIA | 0
T02 |  | # DE DIAS DE TRABAJO | #DIV/0!
T03
T04
T05

## DIA 1
HISTORIA | TAREA | RESPONSABLE | TIEMPO ESTIMADO | TIEMPO TRABAJADO | TIEMPO ADICIONAL | TIEMPO FALTANTE | HORAS AVANZADAS | ESTADO
[6 empty] | 0 | 0 | NO INICIADA
[6 empty] | 0 | 0 | NO INICIADA
[6 empty] | 0 | 0 | NO INICIADA
[6 empty] | 0 | 0 | NO INICIADA
[6 empty] | 0 | 0 | NO INICIADA
[6 empty] | 0 | 0 | NO INICIADA
[6 empty] | 0 | 0 | NO INICIADA
[6 empty] | 0 | 0 | NO INICIADA
[6 empty] | 0 | 0 | NO INICIADA
[6 empty] | 0 | 0 | NO INICIADA
[6 empty] | 0 | 0 | NO INICIADA
[6 empty] | 0 | 0 | NO INICIADA
[6 empty] | 0 | 0 | NO INICIADA
[6 empty] | 0 | 0 | NO INICIADA
[6 empty] | 0 | 0 | NO INICIADA
[6 empty] | 0 | 0 | NO INICIADA
|  |  |  | TOTAL HORAS AVANZADAS |  |  | 0
TRABAJADORES |  |  |  | TAREAS FINALIZADAS |  |  | 0
T01
T02 |  |  |  | REQUERIMIENTOS FINALIZADOS |  |  | 0
T03
T04
T05
Note on F1: Autor: Tiempo extra para el dia

## Burndown Chart01
Burn Down Chart
| Burned down |  | Balance |  | Hecho Hoy
Día | Planeado | Actual | Planeado | Actual
0 |  |  | 0 | 0 | N/A
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0